## SiFO
Culty - Cronograma do projeto
| Dependência | # Item | Tarefa | Responsável(eis) | % Completo | Esforço Estimado (h) | Data Início Estimada | Data Início Real | Data Final Estimada | Data Final Real
Pré sprint
SPRINT 1 |  | 1 | Documento Visão | Todos | 100% | 15 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-20
| 1 | 2 | Criação do Cronograma | Saulo/Murillo/Gustavo/Marcos | 100% | 12 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-26 | 2019-03-27
| 1 | 3 | Levantamento de Requisitos | Gustavo/Lucas/Marcos | 0% | 12 | 2019-03-27 | - | 2019-04-03 | -
| 3 | 4 | Definir Arquitetura | Saulo/Murillo/Gustavo | 0% | 6 | 2019-03-27 | - | 2019-04-03 | -
| 4 | 5 | Implementar CI/CD | Gustavo/Murillo | 0% | 4 | 2019-03-27 | - | 2019-04-03 | -
Entre sprints
SPRINT 2 | Sprint 1 | 6 | Refinar Requisitos | Lucas/Marcos | 0% | 6 | 2019-04-04 | - | 2019-04-17 | -
| Sprint 1, 6 | 7 | Protótipo de Interface | Murillo | 0% | 2 | 2019-04-04 | - | 2019-04-17 | -
| Sprint 1, 6 | 8 | Diagrama de Classes | Gustavo | 0% | 1.5 | 2019-04-04 | - | 2019-04-17 | -
| Sprint 1, 6, 8 | 9 | Dicionário de Dados | Saulo | 0% | 2 | 2019-04-04 | - | 2019-04-17 | -
| Sprint 1, 6, 7, 8, 9 | 10 | Implementação | Todos | 0% | 12 | 2019-04-04 | - | 2019-04-17 | -
| Sprint 1, 6, 7, 10 | 11 | Teste | Todos | 0% | 3 | 2019-04-04 | - | 2019-04-17 | -
Entre sprints
SPRINT 3 | Sprint 2 | 12 | Refinar Requisitos | Lucas/Marcos | 0% | 2 | 2019-04-18 | - | 2019-05-01 | -
| Sprint 2, 12 | 13 | Atualizar o Protótipo de Interface | Murillo | 0% | 2 | 2019-04-18 | - | 2019-05-01 | -
| Sprint 2, 12 | 14 | Diagrama de Classes | Gustavo | 0% | 1.5 | 2019-04-18 | - | 2019-05-01 | -
| Sprint 2, 12, 14 | 15 | Dicionário de Dados | Saulo | 0% | 2 | 2019-04-18 | - | 2019-05-01 | -
| Sprint 2, 12, 13, 14, 15 | 16 | Implementação | Todos | 0% | 20 | 2019-04-18 | - | 2019-05-01 | -
| Sprint 2, 12, 13, 16 | 17 | Teste | Todos | 0% | 7.5 | 2019-04-18 | - | 2019-05-01 | -
Entre sprints
SPRINT 4 | Sprint 3 | 17 | Refinar Requisitos | Lucas/Marcos | 0% | 2 | 2019-05-02 | - | 2019-05-15 | -
| Sprint 3, 17 | 18 | Atualizar o Protótipo de Interface | Murillo | 0% | 2 | 2019-05-02 | - | 2019-05-15 | -
| Sprint 3, 17 | 19 | Diagrama de Classes | Gustavo | 0% | 1.5 | 2019-05-02 | - | 2019-05-15 | -
| Sprint 3, 17, 19 | 20 | Dicionário de Dados | Saulo | 0% | 2 | 2019-05-02 | - | 2019-05-15 | -
| Sprint 3, 17, 18, 19, 20 | 21 | Implementação | Todos | 0% | 20 | 2019-05-02 | - | 2019-05-15 | -
| Sprint 3, 17, 18, 21 | 22 | Teste | Todos | 0% | 7.5 | 2019-05-02 | - | 2019-05-15 | -
Entre sprints
SPRINT 5 | Sprint 4 | 22 | Refinar Requisitos | Lucas/Marcos | 0% |  | 2019-05-16 | - | 2019-05-29 | -
| Sprint 4, 22 | 23 | Atualizar o Protótipo de Interface | Murillo | 0% | 2 | 2019-05-16 | - | 2019-05-29 | -
| Sprint 4, 22 | 24 | Diagrama de Classes | Gustavo | 0% | 2019-05-01 | 2019-05-16 | - | 2019-05-29 | -
| Sprint 4, 22, 24 | 25 | Dicionário de Dados | Saulo | 0% | 2 | 2019-05-16 | - | 2019-05-29 | -
| Sprint 4, 22, 23, 24, 25 | 26 | Implementação | Todos | 0% | 10 | 2019-05-16 | - | 2019-05-29 | -
| Sprint 4, 22, 23, 26 | 27 | Teste | Todos | 0% |  | 2019-05-16 | - | 2019-05-29 | -
Entre sprints
SPRINT 6 | Sprint 5 | 27 | Refinar Requisitos | Lucas/Marcos | 0% | 2 | 2019-05-30 | - | 2019-06-12 | -
| Sprint 5, 27 | 28 | Atualizar o Protótipo de Interface | Murillo | 0% | 2 | 2019-05-30 | - | 2019-06-12 | -
| Sprint 5, 27 | 29 | Diagrama de Classes | Gustavo | 0% | 1.5 | 2019-05-30 | - | 2019-06-12 | -
| Sprint 5, 27, 29 | 30 | Dicionário de Dados | Saulo | 0% | 2 | 2019-05-30 | - | 2019-06-12 | -
| Sprint 5, 27, 28, 29, 30 | 31 | Implementação | Todos | 0% | 20 | 2019-05-30 | - | 2019-06-12 | -
| Sprint 5, 27, 28, 31 | 32 | Teste | Todos | 0% | 7.5 | 2019-05-30 | - | 2019-06-12 | -
Entre sprints
SPRINT 7 | Sprint 6 | 32 | Refinar Requisitos | Lucas/Marcos | 0% | 2 | 2019-06-13 | - | 2019-06-26 | -
| Sprint 6, 32 | 33 | Atualizar o Protótipo de Interface | Murillo | 0% | 2 | 2019-06-13 | - | 2019-06-26 | -
| Sprint 6, 32 | 34 | Diagrama de Classes | Gustavo | 0% | 1.5 | 2019-06-13 | - | 2019-06-26 | -
| Sprint 6, 32, 34 | 35 | Dicionário de Dados | Saulo | 0% | 2 | 2019-06-13 | - | 2019-06-26 | -
| Sprint 6, 32, 33, 34, 35 | 36 | Implementação | Todos | 0% | 12 | 2019-06-13 | - | 2019-06-26 | -
| Sprint 6, 32, 33, 36 | 37 | Teste | Todos | 0% | 7.5 | 2019-06-13 | - | 2019-06-26 | -
| * | 38 | Apresentação Final | Todos | 0% | 8 | 2019-06-13 | - | 2019-06-26 | -